## Léeme
Trazabilidad CarDD · plan por equipos · stack torchvision (Blackwell)
Qué es esto
Matriz de trazabilidad del proyecto YA redefinido a torchvision + ConvNeXt-V2 (sin OpenMMLab). Cruza cada requerimiento contra el plan de equipos para garantizar: (1) ningún elemento sin dueño, (2) cada tarea anclada en un requerimiento real, y (3) interfaces limpias entre equipos.
Cómo usarla
Recorre las pestañas. Filtra por 'Equipo' para ver el alcance de cada uno. La pestaña 'Equipos e interfaces' es la clave: define los 5 contratos (C1–C5) que conectan a los equipos. Marca avance en 'Estado'.
Leyenda de equipos
P | Plataforma e Integración — entorno, config (YAML+registry), seed, logging, CI/Docker, base.yaml. Custodia la higiene.
D | Datos y Aumentos — dataset COCO, transforms (incl. multi-scale), tools de preparación.
M | Modelo Base y Engine — backbone ConvNeXt-V2 (timm)+FPN, Mask R-CNN base (a0), trainer, inference.
C | Módulos de Ablación — focal, PointRend, Cascade (porteados §5.1) + DSConv, EMA, Skeleton Recall/clDice (§5.2).
E | Evaluación y Orquestación — métricas, test de métricas, run_ablation, tabla comparativa, visualización. El árbitro.
Las 5 interfaces (contratos)
C1 | Sample (D→M): dict por imagen con image + target{boxes,labels,masks,image_id}, formato target de torchvision.
C2 | Predicción (M→E): salida por imagen {boxes,scores,labels,masks} → resultado COCO para evaluar.
C3 | Módulo enchufable (C↔M): registro por nombre + punto de inserción (backbone/neck/head/loss). Mantiene la ablación limpia.
C4 | Config (P→todos): esquema YAML + merge base←override + registry. Nadie hardcodea; base.yaml no se edita entre filas.
C5 | Métricas (E→orquestación): dict {mask_AP,box_AP,AP50,AP75,per_class,per_scale} → tabla comparativa.
Nota de entorno | torch 2.11.0 + torchvision 0.26.0 desde índice cu130 (Blackwell sm_120). 8 GB → ConvNeXt-V2 Tiny, batch chico + grad-accum. Sin mmcv/mmdet ni MONAI.
Leyenda de estado (actualizado contra handoffs Fases 0-5 · jun 2026)
Verificado | Corrio en real (GPU/dataset). Hoy solo Fase 0 (P).
Code-complete | Codigo listo y verde en pruebas aisladas (sintetico/numpy). Falta corrida real e integracion.
Parcial | Parte del item listo; el resto bloqueado o pendiente.
Bloqueado | Esperando una decision (gate) o un hook. No se puede avanzar todavia.
No iniciado | Aun no empezado (cola Fase 6 / 'si rinde').
Nota: 'Cubierto' (pestana Trazabilidad) = tiene dueno asignado, NO = terminado.

## Equipos e interfaces
Equipos e interfaces · contratos C1–C5
Equipo | Alcance | Produce | Consume | Contratos que toca | Archivos núcleo
P | Entorno, config, registry, seed, logging, CI/Docker, base.yaml | Esquema de config + registry; semilla; base.yaml | — | C4 (define), C3 (registry) | utils/config.py, registry.py, base.yaml
D | Dataset COCO + augmentations | Sample dict (C1) | Imágenes+anotaciones COCO en disco | C1 (produce) | data/coco_dataset.py, transforms.py, build.py
M | Backbone+FPN, Mask R-CNN base, engine | Predicción (C2); hooks de módulo | Sample (C1); módulos (C3) | C1 (consume), C2 (produce), C3 (expone hooks) | models/backbones, detectors/mask_rcnn.py, engine/
C | Módulos enchufables (a1–a4 + §5.2) | Clases de módulo registradas (C3) | Hooks de M (C3); config (C4) | C3 (provee), C4 (escribe configs) | models/heads, modules, losses, configs/ablation
E | Métricas, tests, run_ablation, reporte | Métricas (C5); tabla comparativa | Predicción (C2) | C2 (consume), C5 (produce) | evaluation/, scripts/run_ablation.py, tests/test_metrics.py
Contrato | Dirección | Estructura de datos (la interfaz) | Por qué es limpia
C1 · Sample | D → M | image: Tensor[3,H,W] float; target: {boxes: [N,4] xyxy, labels: [N] int64, masks: [N,H,W] uint8, image_id: int} | Es el formato target nativo de torchvision MaskRCNN. D no sabe nada del modelo; M no sabe nada del parsing COCO.
C2 · Predicción | M → E | por imagen: {boxes:[K,4], scores:[K], labels:[K], masks:[K,1,H,W]} → resultado COCO (image_id, category_id, bbox/segm RLE, score) | E evalúa sin tocar el modelo; M predice sin saber cómo se calcula el AP. Serialización COCO = frontera estable.
C3 · Módulo | C ↔ M | registro nombre→clase + punto de inserción ∈ {backbone, neck, head, loss}. loss→Tensor escalar; neck-block→respeta in/out channels; head→reemplaza mask head con misma firma | M expone hooks fijos; C encaja piezas. Un módulo por fila sin editar M = ablación limpia (un cambio por fila).
C4 · Config | P → todos | YAML con herencia base←override; nombres resueltos por registry; base.yaml inmutable entre filas | El código no cambia entre experimentos; solo el YAML. P custodia base.yaml para que la ablación mida señal, no ruido.
C5 · Métricas | E → orquestación | dict {mask_AP, box_AP, AP50, AP75, per_class:{...}, per_scale:{APS,APM,APL}} | run_ablation arma la tabla solo con este dict; no reimplementa métricas. Una sola fuente de verdad para los números.

## Trazabilidad
Trazabilidad por componente · sin huérfanos
# | Qué exige el proyecto | Equipo(s) | Fase | Cobertura | Notas
1 | Stack torchvision + ConvNeXt-V2, cu130, sin OpenMMLab | P · M | 0·3 | Cubierto | Entorno lo fija P; backbone lo trae M vía timm.
2 | Datos COCO: 6 clases, sample dict, split 7:2:1 | D | 1 | Cubierto | Contrato C1. Split y escala confirmados en Fase 1.
3 | Estructura de archivos modular (datos/modelo/engine/eval) | Todos | 0–6 | Cubierto | Ver 'Archivos'. Cada ruta con dueño único.
4 | Orden de creación: camino corto al baseline | Todos | 0–6 | Cubierto | El orden es el grafo de dependencias.
5 | Modelo base Mask R-CNN + ConvNeXt-V2 (a0) | M | 3–4 | Cubierto | Contratos C1 (entrada) y C2 (salida).
6 | Módulos §5.1 porteados: focal, multi-scale, PointRend, Cascade | C · D | 5 | Cubierto | Ya no son config de mmdet: son código de C (multiscale = transform de D).
7 | Módulos §5.2: DSConv, EMA, Skeleton Recall/clDice | C | B | Cubierto | Vendidos, torch puro. Skeleton Recall por defecto (sin MONAI).
8 | Ablación: mask/box AP, per-class, per-scale | E + C·M·D | 2–6 | Cubierto | E es el árbitro (C2→C5). Un módulo por fila.
9 | Higiene: semilla, un cambio por fila, schedule fijo (8 GB) | P custodia · E valida | todas | Cubierto | base.yaml inmutable entre filas (C4).
10 | Interfaces limpias entre equipos | P define marco · todos respetan | transv. | Cubierto | Contratos C1–C5; ver 'Equipos e interfaces'.
— | Verificación de huérfanos | — | — | Ninguno | Las 10 áreas tienen equipo asignado.

## Archivos
Trazabilidad de archivos · dueño, fase, contrato
Ruta / archivo | Equipo | Fase | Contrato | Estado | Nota
pyproject.toml / requirements*.txt / .gitignore | P | 0 | entorno | Verificado | Fase 0 cerrada y verificada (kernel real en GPU).
configs/base.yaml | P | 0 | C4 | Verificado | Inmutable entre filas. Confirmar fuente de verdad del schedule (base.yaml vs a0).
configs/backbones/convnextv2_tiny.yaml | M | 3 | C4 | Code-complete | Smoke verde sin GPU; falta corrida real.
configs/backbones/convnextv2_base.yaml | M | 6 | C4 | No iniciado | Cola Fase 6 ('si rinde' / migrar a mas VRAM).
configs/ablation/a0_baseline.yaml | M | 4 | C4 | Code-complete | CRITICO: stub en main -> bloquea TODA la Fase 5. Mergear Fase 3/4.
configs/ablation/a1_focal.yaml | C | 5 | C4·C3 | Code-complete | Validado sin torch (numpy).
configs/ablation/a2_focal_multiscale.yaml | C | 5 | C4·C3 | Bloqueado | Gate (1): reescalado a2 (D+C) sin decidir. No se puede escribir la config.
configs/ablation/a3_pointrend.yaml | C | 5 | C4·C3 | Code-complete | Validado sin torch (numpy).
configs/ablation/a4_cascade_full.yaml | C | 5 | C4·C3 | Code-complete | Cascade necesita corrida real (forward integrado no ejecutado).
configs/ablation/custom/*.yaml (§5.2) | C | B | C4·C3 | Parcial | DSConv/EMA listos; SkelRecall/clDice bloqueados (gate (4)).
src/cardd/data/coco_dataset.py | D | 1 | C1 | Code-complete | Verde COCO sintetico; falta CarDD real + firma C1.
src/cardd/data/transforms.py | D | 1/5 | C1 | Code-complete | Hook multiscale registrado; a2 pendiente gate (1).
src/cardd/data/build.py | D | 1 | C1 | Code-complete
src/cardd/models/backbones/convnextv2_fpn.py | M | 3 | feat→FPN | Code-complete | Smoke verde sin GPU.
src/cardd/models/detectors/mask_rcnn.py | M | 3 | C2·C3 | Code-complete | CRITICO: stub en main. Confirmar nombre real de roi_heads al subir.
src/cardd/models/detectors/cascade_mask_rcnn.py | C | 5 | C3 | Code-complete | Necesita corrida real (la fila que mas la necesita).
src/cardd/models/heads/pointrend.py | C | 5 | C3 | Code-complete
src/cardd/models/modules/dsconv.py | C | B | C3 | Code-complete | Usa einops (entra en Fase B).
src/cardd/models/modules/ema_attention.py | C | B | C3 | Code-complete | Usa einops (entra en Fase B).
src/cardd/models/losses/focal.py | C | 5 | C3 | Code-complete
src/cardd/models/losses/skeleton_recall.py | C | B | C3 | Bloqueado | Gate (4): falta hook de loss ADITIVO. Necesita OK de M antes de codear.
src/cardd/models/losses/cldice.py | C | B | C3 | Bloqueado | Gate (4): falta hook de loss ADITIVO. Necesita OK de M antes de codear.
src/cardd/engine/trainer.py | M | 4 | — | Code-complete | Sin corrida GPU (smoke loss->0 pendiente).
src/cardd/engine/inference.py | M | 4 | C2 | Code-complete | Costura build_eval_model que consume E.
src/cardd/evaluation/coco_eval.py | E | 2 | C2·C5 | Code-complete | 11 tests verdes sin torch.
src/cardd/evaluation/per_class_metrics.py | E | 2 | C5 | Code-complete
src/cardd/evaluation/per_scale_metrics.py | E | 2 | C5 | Code-complete
src/cardd/utils/config.py | P | 0 | C4 | Verificado
src/cardd/utils/registry.py | P | 0 | C3·C4 | Verificado
src/cardd/utils/seed.py | P | 0 | — | Verificado
src/cardd/utils/logging.py | P | 0 | — | Verificado
src/cardd/utils/visualization.py | E | 6 | — | No iniciado | Cola Fase 6 (necesita C2 real para verla sobre salidas reales).
scripts/train.py | M | 4 | — | Code-complete
scripts/evaluate.py | M·E | 4 | C5 | Code-complete | Mitad de E lista; depende de la costura de M ya integrada.
scripts/predict.py | E | 6 | C2 | No iniciado | Cola Fase 6.
scripts/run_ablation.py | E | 6 | C5 | Code-complete | E lo adelanto en Fase 2; verde sin torch.
tools/prepare_cardd.py | D | 1 | C1 | Code-complete | Falta correr en CarDD real -> manifest.json (category_id->label).
tools/check_annotations.py | D | 1 | C1 | Code-complete
tools/analyze_dataset.py | D | 1 | — | Code-complete
tests/test_metrics.py | E | 2 | C5 | Code-complete | 11 verdes.
tests/test_dataset.py | D | 1 | C1 | Code-complete | Verde sintetico.
tests/test_transforms.py | D | 1 | C1 | Code-complete | Verde sintetico.
src/cardd/models/detectors/mask_rcnn_focal.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego (companion de a1); faltaba en la matriz.
src/cardd/models/detectors/mask_rcnn_pointrend.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego (companion de a3); faltaba en la matriz.
tests/test_focal.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego; faltaba en la matriz.
tests/test_pointrend.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego; faltaba en la matriz.
tests/test_pointrend_companion.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego; faltaba en la matriz.
tests/test_cascade.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego; cascade necesita corrida real.
tests/test_necks.py | C | 5 | C3 | Code-complete | C agrego; faltaba en la matriz.

## Orden de creación
Orden de creación · fase · equipo · dependencias
Paso | Fase | Tarea | Equipo | Depende de | Hito / verificación
1 | 0 | pyproject, requirements, .gitignore, estructura, utils(config/seed/logging), registry, base.yaml | P | — | Entorno instala; capability (12,0)
2 | 1 | tools: prepare_cardd, check_annotations | D | 1 | —
3 | 1 | data: coco_dataset, build (produce C1) | D | 2 | —
4 | 1 | tools: analyze_dataset | D | 3 | Confirma objetos pequeños
5 | 1 | transforms (aug base) | D | 3 | Cargar imagen+máscaras y visualizar
6 | 2 | evaluation: coco_eval, per_class, per_scale (C5) | E | 1 | —
7 | 2 | tests de métricas | E | 6 | GT = pred ⇒ AP = 1
8 | 3 | models: convnextv2_fpn backbone | M | 1 | —
9 | 3 | detectors: mask_rcnn (consume C1, expone C3) | M | 8 | Forward sobre un batch sin error
10 | 3 | config: convnextv2_tiny.yaml | M | 9 | —
11 | 4 | engine: trainer, inference (produce C2) | M | 10 | —
12 | 4 | scripts: train, evaluate | M·E | 11·6 | —
13 | 4 | config: a0_baseline.yaml | M | 12 | SMOKE TEST: sobreajusta 8–16 imgs (loss→0)
14 | 5 | focal → a1_focal | C | 13 | Comparar con a0
15 | 5 | multi-scale (transform D) → a2 | D·C | 14 | —
16 | 5 | pointrend → a3 (porteado) | C | 15 | —
17 | 5 | cascade → a4 (porteado) | C | 16 | —
+ | B | §5.2 (DSConv, EMA, Skeleton Recall/clDice) → filas | C | 13 | Unit-test standalone; luego medir
18 | 6 | run_ablation (consume C5) | E | cada config corre | Tabla comparativa
19 | 6 | visualization, predict, notebooks | E | 13 | —
20 | 6 | config: convnextv2_base.yaml (si rinde) | M | 13 | —

## Ablación
Matriz de ablación · módulo · dónde se inserta · contrato
Config | Módulo | Equipo | Inserción (C3) | Hipótesis | Contrato | Estado
a0_baseline | — | M | — | Línea base Mask R-CNN + ConvNeXt-V2 | C1·C2·C4 | Code-complete
a1_focal | Focal loss | C | loss (head clasif.) | Balancear clases (α=0.5, γ=2.0) | C3 | Code-complete
a2_focal_multiscale | Multi-scale | D·C | pipeline de datos | Mover el small | C1·C3 | Bloqueado
a3_pointrend | PointRend (porteado) | C | mask head | Refinar bordes scratch/crack | C3 | Code-complete
a4_cascade_full | Cascade (porteado) | C | detector (3 stages) | Mejor localización de cajas | C3 | Code-complete
custom · DSConv | Dynamic Snake Conv | C | neck / head | Estructuras finas y tubulares | C3 | Code-complete
custom · SkelRecall | Skeleton Recall (default) | C | loss adicional | Continuidad de estructuras finas | C3 | Bloqueado
custom · EMA | EMA attention | C | neck | Suprimir reflejos metálicos | C3 | Code-complete